ДОГОВОР ЗА СМР

№  .............../……………..

Днес, ...................... 2014г., в гр. Стара Загора, между страните:

1. Община Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №108 БУЛСТАТ 000818022, представлявана от  Живко Веселинов Тодоров –  Кмет на община Стара Загора и Милка Бонева – главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ................................................................................ (наименование на фирмата-изпълнител), със седалище и адрес на управление: ..............................................................................., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК .............................................., представлявано от .................................................................. (трите имена), наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора“

ІІ. ЦЕНА, ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Съгласно количествено-стойностната сметка, СМР/СРР  по този договор е на стойност ................................ лева без ДДС и .................................... лева с ДДС в т.ч. 8 % непредвидени (допълнително възникнали) видове работи. Цената е крайна и не подлежи на корекции. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ надхвърли договорената цена в хода на изпълнение на СМР/СРР, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл. 3. (1) Гаранцията за добро изпълнение по този договор е ..................... лева (3% от стойността на СМР/СРР по чл. 2 без ДДС) При банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 60 дни след изтичане срока на договора.

(2) В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на Изпълнителя или в случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя на основание чл. 13, ал.2 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за изпълнение на договора и не я възстановява.

Чл. 4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2 с ДДС, както следва:

(1) Авансовото плащане в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева) с ДДС. Извършва се в срок до 20 дни от подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителната площадка и след представяне на фактура и банкова гаранция за сумата на авансовото плащане (с ДДС), със срок на валидност не по-малък от 60 дни след крайния срок на договора.

(2) Окончателно плащане – в размер на действително извършени, проверени и актувани СМР, но не повече от стойността на договора по чл.2.  Извършва се в срок 45 дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и фактура, но не по рано от 31.01.2015г.  От размера на окончателното плащане се приспада сумата на аванса.

(3) Документацията за всички плащания, както и свързаните с тях действително извършени строителни работи на обекта, подлежат на контрол и приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на количество и качество. В тази връзка, в случай на констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   несъответствия, плащането се извършва в указания срок по ал.1 и  ал. 2, като същият започва да тече след отстраняване на тези несъответствия.

- (4) Допълнително възникналите видове работи се разплащат в рамките на непредвидените разходи до 8 %  въз основа на следните ценообразуващи елементи:

- средна часова ставка  –  ……… лв./човекочас;

- допълнителни разходи върху труда   – …… %;

- допълнителни разходи върху механизация  – ……%;

- доставно-складови разходи  – …… %;

- печалба  – …….. %.

(5) Единичните цени на допълнително възникналите видове работи се изчисляват на база разходни норми за труд, механизация и материали, а цените на материалите се доказват с фактури.

(6) В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършванe на дадения вид СРР/СМР, изпълнителят следва да отчете обстоятелството, че разплащането им като допълнителен вид СРР/СМР няма да се допусне и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

Чл. 5. Всички плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по посочената от него банкова сметка: IBAN ………, BIC code ………, Банка …..., гр. ……… .

IІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на СМР/СРР, предмет на договора е 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителната площадка.

(2) Приемането на всички изпълнени по договора СМР/СРР се извършва не по-късно от 14 дни след срока по ал. 1, чрез подписване на Приемо – предавателен протокол за действително извършените строително – монтажни работи.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, поради неблагоприятни атмосферни условия, при спазване на действащата нормативна уредба, включително на ЗУТ и Наредба №3/2003г. за САПВС на МРРБ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи  за съгласуване комплект от всички изискуеми документи, включително сведение от Националния метеорологичен институт.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. (1) Двете страни по този договор не могат да го променят или допълват, освен при условията на чл. 43 от ЗОП.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури периодичен контрол  върху извършваните СМР/СРР на обекта до приключването им и до подписване на Приемо – предавателен протокол за действително извършените строително – монтажни работи.

2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта (с  Приемо – предавателен протокол) в 5-дневен срок от подписване на този договор;

3. да подпише приемо – предавателен протокол, когато няма забележки по изпълнението на СМР/ СРР;

4. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 7-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

5. при необходимост, да осигури средства за своя сметка за изработване на допълнителни чертежи и детайли, както и такива по ЗБУТ;

6. да осигури средства за своя сметка (извън стойността по чл. 2) за изпълнението на непредвидени видове СМР/СРР, извън заложените 8 % по КСС към договора, без които е невъзможно реализирането на обекта и изпълнението на последващи видове работи, предмет на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които и следствие изпълнението на предмета на договора възникнат: смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта; загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да проверява изпълнението по този договор по всяко време, по невъзпрепятстващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начин.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в строителството, действащата нормативна уредба в Република България, вкл. действащите норми по здравословни условия на труд;

2. да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и на техническите изисквания за изпълнение на СМР/СРР/на обекта;

3. да обезпечи необходимите за работата му машини и съоръжения;

4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  възможността за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта;

5. да съставя всички актове и протоколи по време на строителството;

6. при необходимост, да осигури документи от съответните инстанции за осъществяване на дейността по този договор;

7. да извърши за своя сметка всички работи с цел отстраняване на виновно допуснати от него грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на обекта,  органите на местната и/или на държавната власт, приемателната комисия и др.;

8. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за съставяне на  Приемо – предавателен протокол.за действително извършените строително – монтажни работи;

9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му с Приемо – предавателен протоколза действително извършените строително – монтажни работи;

10. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверени копия от валидни за целия период на договора застрахователни полици, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;

11. да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при настъпили промени на адреса му,  банковата му сметка и др.

## Чл. 10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно причини щети по ал. 1, той е длъжен да ги възстанови, като разходите са за негова сметка.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно действащото законодателство в Република България в случай, че за целите на изпълнението на договора се налага да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 12. (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях …...........;

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии ........…;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда …......…, а в агресивна среда ..................;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) ………..........…;

- за вътрешни инсталации на сгради .......………;

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура ….......................

(2) При поява на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти в изпълнените видове работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация след приемането на обекта.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с 10-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

- неизпълнение на задълженията по чл. 9 от договора;

- забавяне на СМР/СРР с повече от 10 дни от срока по този договор;

- установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно нормативната уредба.

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения по договора.

(4) Настоящият договор се прекратява когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

VІI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 14. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности и СМР  или част от тях в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) на сто от стойността на договора.

(2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

(3)  При установяване на некачествено изпълнени СМР, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

(4)  За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по чл. 9, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл. 15. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 13, ал.1, страните не си дължат неустойки.

(2) При прекратяване на договора по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% на ден от стойността на договорените, но неизпълнени СМР/СРР. При прекратяване на договора по реда на чл. 13, ал. 2, т. 1 и т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР/СРР.

Чл. 16. (1)  Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия договор, се възстановяват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи неустойка  по чл. 14 , при условие,  че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава с графика за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето, осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в тридневен срок от неговото подписване.

Чл. 17. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове по чл. 12, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на направените разходи за отстраняването им, както и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи.

VІIІ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 18. (1) В случай на предявена претенция, възникнало противоречие или спор между двете страни във връзка с този договор, се прилага следната процедура за уреждане:

1. Засегнатата страна се задължава да уведоми писмено другата страна за естеството на предявяваната претенция, възникналото противоречие или спор, не по-късно от 7 дни от момента на възникването;

2. При получаване на уведомлението по т. 1, представителите на двете страни се задължават да започнат консултации с цел постигане споразумение по претенцията, възникналото противоречие или спора, без да се стига до прекъсване изпълнението на дейността по договора.

(2) При непостигане на съгласие по ал. 1, т. 2, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентен орган.

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 20. Ако в настоящият договор не е предвидено друго, правоотношенията между страните по договора за възлагане на обществена поръчка се подчиняват на разпоредбите на действащото законодателство в Република България към момента на подписването му.

Чл. 21. Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….

КМЕТ: /Живко Тодоров/

Гл. счетоводител:……………………

/Милка Бонева/

Съгласувал: .................................................

/………………………./